「2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳活動」第一次籌備會議紀錄

1. 時間：103年7月15日（星期二）下午4時
2. 地點：體育聯合辦公大樓3樓大禮堂(台北市中山區朱崙街20號)
3. 主席：張會長朝國先生 記錄：楊永瑞
4. 出席人員：如附件
5. 列席人員：如附件
6. 介紹與會人員：略
7. 主席致詞：
8. 指導單位致詞：略
9. 籌委會報告：
10. 2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳活動訂於今(103)年10月12日假總統府府前廣場舉辦，本次活動將一同慶祝103年中華民國國慶，舉辦「2014親子健走暨孝親」及「2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳」活動，結合全民運動及提倡我國傳統孝親倫理觀念，以達到身心健康平衡，並透過國慶宣傳將台灣孝親文化宣揚至世界各地，提高我國國際聲譽。
11. 本活動依據總統府中華民國103年7月2日華總三管字第10320037500號函同意本會於10月10日（星期五）國慶大會結束後至10月12日(星期日)下午9時，借用總統府前廣場。
12. 「2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳」活動規劃簡報。

拾、討論事項：

1. 有關「2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳」籌備分工，提請討論。

說明：業務分工請詳如附件。

決議：

1. 請依籌備委員建議增設交通維安組、醫護組、場地清潔組。
2. 請籌委會依各籌備委員會專長，敦聘擔任適當組別業務，並將各分組工作職掌及名單隨會議紀錄寄送傳達，並敬請惠示卓見。
3. 有關「2014臺灣的孝 百善孝為先 為父母洗腳」場地規劃，提請討論。

說明：場地規畫請詳如附件。

決議：請場地組依場地規劃分組動員報到場地，另請增加報到點，以加速人員報到速度。

拾壹、臨時動議：

1. 感謝臺北市政府同意共同主辦本次活動、僑務委員會及教育部體育署擔任指導單位，僑務委員會也將本次活動納入國慶日海外僑胞歸國系列活動之列，更感謝各位與會的各協會代表，有各位的支持本次活動一定可以順利舉辦，更可能一舉打破去年的世界紀錄，為感謝各位的支持與協助，請籌委會將本次與會單位列入本次活動籌備委員。
2. 本次活動有去年活動的基礎，且去年活動反應良好，各與會單位反應熱絡，為確保與會單位之權益，請籌委會針對各籌備委員保留名額(每單位50組)，如去年有參加之單位保留去年組數之1.5倍名額。
3. 本次活動有賴各位委員襄助，請各委員先行針對所屬單位會員詢問參與意願，如需籌委會協助部分，請聯繫全國體總沈副秘書長及企劃組楊永瑞先生尋求協助。
4. 本活動名稱更正為「2014台灣的孝 親子健行 孝親洗腳」。

拾貳、散會：下午5時30分