中華民國撞球總會 選舉工作事項時程表

填寫日期:110 年11月3日(核備日期110年11月8日臺教體署全(三)第1100039925號

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 工作項目 | | 辦理日期  (起訖日期) | 備註 | 完成 |
| 1. | 修正組織章程 | | 109年5月13日教育部許可 | 得參考本署 108 年 10 月 30 日臺教體署  全(二)字第 1080037985 號函送之「特定體育團體章程範本」修正。  ＊法源依據：國體法§32、運管辦法§50。 | ▓已完成  □未完成， 原因： |
| 2. | 公告及通知繳納會費之時間及繳納方式 | | 110年11月1日  (一) | 於辦理選舉前 30 日公告繳費，繳納時  間至少 14 日。 | ▓已完成  □未完成，  原因： |
| 3. | 召開理事會議審定會員（代表）資格 | | 110年11月10日寄出開會通知  110年11月18日(四) | 得依組織章程規定會員入會未滿一年以上，不得行使選舉權與罷免權。  ＊法源依據：人團選罷法§5、運管辦法  §29。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 4. | 函報內政部及體育署會員名冊(含資格不符者之拒絕理由) | | 110年11月19日  (五) | 由理事會在辦理選舉十五日前，審定個人會員（代表）、團體會員及團體會員代表之資格，造具名冊，報本署備查； 更換時亦同。  ＊法源依據：人團選罷法§5、運管辦法  §46。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 5. | 選舉相關事項 | 公告當屆選舉實施原則 | 110年12月20日(一) | 需經選務委員會決議。另如有設選舉保證金，應再送理事會決議後再報本署。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 6. | 辦理會員代表選舉 |  | ~~無會員代表者本項免填。~~  ~~＊法源依據：運管辦法§5。~~ | □已完成  □未完成， 原因： |
| 7. | 受理理事（會） 長、理事及監事  之參選登記 | 111年1月14日(五)  111年1月22日  (六)止 | 公告參選登記至少 7 日。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 8. | 審查候選人資格 | 111年1月29日(六) | 參選登記截止日隔日起 7 日內完成審查。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 9. | 公告候選人名冊及理（會）事長政見 | 111年2月1日(二) | 審查結束隔日起算 3 日內完成公告候選人名冊及政見。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 工作項目 | | 辦理日期  (起訖日期) | 備註 | 完成 |
| 10. |  | 辦理理（會）事長及理監事選舉 (召開會員大會) | 111年1月25日  寄出會議通知  111年2月16日  (三)會員大會、理事會、監事會 | ＊現場投票者:   1. 公告候選人名冊後10 至15 日辦理選舉。 2. 選舉前 15 日前正式發送會議通知。   ~~＊通訊投票者:~~   1. ~~開票前 1 個月須寄出選票。~~ 2. ~~通訊選舉辦法須先經理事會通過後報內政部備查。~~   ＊法源依據：人團選罷法§3、§5、§23 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 11. | 函報教育部選舉結果 | | 111年2月18日  (五) | 選舉結束後 30 日內函報選舉結果及會員大會紀錄。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到 |
| 12. | 函報內政部選舉結果 | | 111年2月25日  (五) | 教育部許可後函報內政部。 | □已完成  ▓未完成， 原因：時間未到： |

秘書長核章 理事（會）長核章

\*國體法：國民體育法。

\*運管辦法：特定體育團體組織及運作管理辦法。

\*人團選罷法：人民團體選舉罷免辦法。